## 1402
آمار طرح ها و پروژه ها سال 1402
ردیف | نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات

## 1403
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در سال های 1402 و 1403
مرحله | نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
پروژه های آماده بهره برداری | توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان | راه اندازی واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن و واحدهای جانبی و تثبیت ظرفیت 210 هزار بشکه در روز | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | مهر 1403 | 100 | دارد | دارد | تسویه حساب
| خط لوله "14 تبریز/ارومیه | انتقال 65000 بشکه در روز فرآورده های نفتی و کاهش تردد 700 دستگاه تریلر نفتکش در منطقه شمال غرب کشور | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | مهر 1403 | 99.24 | دارد | دارد | تسویه حساب
| خط لوله "26 بندرعباس/ مهرآران | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1403 | 99.9 | دارد | دارد | اتمام کار و تسویه حساب
| خط لوله "26 مهرآران /رفسنجان | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1403 | 98 | دارد | دارد | اتمام کار و تسویه حساب
| تلمبه خانه های خط لوله بندرعباس/رفسنجان (طرح زودهنگام) | انتقال فرآورده های نفتی 100هزار بشکه در روزو کاهش تردد 500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1398 | آبان 1405 | 90 | دارد | دارد | در دست اتمام کار
| تعمیرات اساسی پالایشگاه ال پالیتو | تعمیرات اساسی واحدهای پالایشی پالایشگاه ال پالیتو ونزوئلا | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1401 | آبان 1403 | 100 | دارد | دارد | اتمام کار
| احداث خط لوله انتقال نفت نفت خام ترش سبزآب/ری(طرح زود هنگام) | انتقال 300هزار بشکه در روز نفت خام | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1395 | دی 1403 | 90 | دارد | دارد | در دست اتمام کار
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در سال های 1402 و 1403
مرحله | نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
پروژه های در دست انجام | تکمیل تاسیسات و خط لوله تبریز/خوی/ارومیه | انتقال 65000 بشکه در روز و کاهش تردد 700 دستگاه تریلر نفتکش در منطقه شمال غرب کشور | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | 1404 | 84 | دارد | دارد | در دست اجرا
| تلمبه خانه های خط لوله بندرعباس / سیرجان / رفسنجان | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | 1405 | 75 | دارد | دارد | در دست اجرا
| خط لوله انتقال نفت نفت خام ترش سبزآب/ری | انتقال 300هزار بشکه در روز نفت خام | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1396 | 1404 | 90 | دارد | دارد | در دست اجرا
| اسکله 5000تنی جزیره قشم | تخلیه و بار گیری 5000 تنی در اسکله قشم | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1401 | 1404 | 78.5 | دارد | دارد | در دست اجرا
| خط لوله "30 انشعابی از خط لوله میعانات گازی عسلویه /بندرعباس به خط لوله گوره/جاسک | انتقال 300هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1399 | 1404 | 67 | دارد | دارد | در دست اجرا
| خط لوله رفسنجان /یزد و توسعه مراکز انتقال رفسنجان و یزد | انتقال فرآورده های نفتی 300هزار بشکه در روزو کاهش تردد 1500 دستگاه تریلر نفتکش | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1402 | 1405 | 28 | دارد | دارد | در دست اجرا
| طراحی بنیادی احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی | احداث پترو پالایشگاه 300 هزار بشکه ای دارای 21 واحد فرآیندی شامل 10 واحد دارای لایسنس | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1404 | 90 | دارد | دارد | در دست اتمام کار
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در سالهای 1402 و 1403
مرحله | نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
پروژه های جدید | توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان (بخش دوم از فاز 2) | بهبود کیفی محصولات تولیدی پالایشگاه آبادان مطابق با استاندارد یورو 5 به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز شامل گاز مایع، بنزین، گازوییل، نفت سفید و گوگرد | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | دارد | دارد | ابلاغ کار به پیمانکار انجام شده است
| خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی تابش (رفسنجان/بیرجند/مشهد) | پروژه احداث خط لوله 22 و 18 اينچ رفسنجان، بیرجند، مشهد (تابش) به طول تقريبي 950 كيلومتر به منظور تأمین انرژی و سوخت مورد نیاز در شرق کشور و کاهش هزینه های انتقال فرآورده های نفتی به مناطق شرقی و شمال شرقی کشور به ظرفيت 130هزار بشکه در روز گازوئیل و 150هزار بشكه در روز بنزین | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1408 | 0 | دارد | دارد | عدم تامین مالی
| خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس (مهرآران/ فسا/ شیراز) | پایداری سوخت رسانی به استان فارس و حذف حمل و نقل جاده ای با انتقال روزانه 73 هزار بشكه فرآورده (گازوئيل-بنزين-نفت سفيد) از مرکز مهرآران به فسا و شیراز به طول 410 کیلومتر و قطر 14 اینچ و در نتیجه کاهش بار ترافیکی و حوادث، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های حمل و احداث انبار نفت جدید در فسا، توسعه و تغذيه انبار نفت شهید تندگویان شیراز و همچنین احداث انبار نفت فسا به ظرفیت 80 میلیون لیتر | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1407 | 0 | دارد | دارد | در مرحله انتخاب پیمانکار
پروژه های جدید | تکمیل تلمبه‌خانه‌های آبادان | با راه اندازی فاز 2 پالایشگاه آبادان و نیاز به انتقال یک میلیون بشکه در روز فرآورده احداث تلمبه خانه مذکور ضرورت دارد. | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 50 | دارد | دارد | ابلاغ کار به پیمانکار انجام شده است
| خط لوله کنار گذر تهران | احداث 365 کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی (به مقیاس 140 کیلومتر 20 اینچ 115 کیلومتر 24 اینچ و 110 کیلومتر 26 اینچ ) و تاسیسات مربوطه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1407 | 0 | دارد | دارد | عدم صدور مجوز برگزاری مناقصه توسط شرکت ملی پالایش و پخش
| مخزنگاه شهید مهدوی بندر عباس | ذخيره‏سازي فرآورده‏هاي نفتي در منطقه بندرعباس به ظرفيت 600 ميليون ليتر با هدف افزايش ظرفيت و تعداد روزهاي ذخيره‏سازي و تأمين و توزيع مطمئن مصارف داخلي فرآورده‏هاي بنزين و نفت گاز توليدي پالايشگاه‏هاي ستاره خليج فارس و بندرعباس | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 0 | دارد | دارد | عدم صدور مجوز برگزاری مناقصه توسط شرکت ملی پالایش و پخش
| خط لوله کرمان/ زاهدان | انتقال فرآورده به طول 500 کیلومتر و ظرفیت 47 بشکه در روز از کرمان به زاهدان | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1403 | 1406 | 0 | ندارد | ندارد | عدم موافقت سازمان برنامه
| پایش لحظه ای مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده های نفتی کشور | جلوگیری از قاچاق سوخت از لحظه بارگیری از مبدا تا لحظه تخلیه بار در مقصد | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | دارد | دارد | در مرحله ابلاغ کار به پیمانکار
| خط لوله انتقال فرآورده های نفتی به شرق و شمالشرق کشور | انتقال فرآورده | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1404 | 1407 | 0 | ندارد | ندارد | در مرحله اخذ مجوز های مربوطه
آمار و اطلاعات طرح ها و پروژه های شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در سال های 1402 و 1403
مرحله | نام طرح | هدف طرح | درخواست | تولید | تحویل | پشتیبانی | زمان شروع پروژه | پیش بینی زمان تقریبی راه اندازی | درصد پیشرفت | وضعیت مجوز پدافند غیرعامل/عامل | وضعیت مجوز زیست محیط | توضیحات
پروژه های در دست تسویه حساب | خط لوله انتقال فرآورده نائین / کاشان/ ری | انتقال 300هزار بشکه در روز فراورده های نفتی | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1395 | 1402 | 100 | دارد | دارد | تسویه حساب
| خط لوله سوخت رسانی به نیروگاه چابهار | تامین سوخت نیروگاه چابهار | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | اجرای پروژه | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 1395 | 1402 | 100 | دارد | دارد | تسویه حساب